Projeto de Instanciação do Trabalho Final de Modelagem de Processo de Negócios – T02
Grupo 3
Acadêmicos:
- BRUNO GONCALVES MECCA;
 - ERICO BRUNO CAMARGO;
 - GIAN LUCAS SILVA DA FONSECA;
 - JONATHAN HEIDY KINJO;
 - JOSE AUGUSTO SOTTILI REIS;
 - MATEUS BORGES OLIVEIRA GASPIO DE ARAUJO;
 - MATEUS GABI MOREIRA;
 - MATHEUS FONTES DA GAMA;
 - NICHOLAS PEDROSO PETERLE;
 - TACIO LUCAS IFRAN;
 - VICTOR LUCAS LOPES SILVA;

O que devemos fazer

 - Criar repositório no GitHub [DONE] https://github.com/MateusGabi/Trabalho-MPN-T2;
 - Enviar link do repositório para o professor;
 - Realizar os diagramas BPMN;
 - Redigir pautas das reuniões;
- redigir planos de ações PDCA ??????

Fases dos trabalho
1. Identificar Processos

1.1. Arquitetura de Processos da Organização (Responsáveis Nicholas e Mateus Gabi)

1.1.1. Realizar Matriz Caso/Função – Nicholas/Mateus Gabi
1.1.2. Enumerar Processos – Nicholas/Mateus Gabi
1.1.3. Ilustrar a Arquitetura de Processos da Organização – Nicholas/Mateus Gabi

1.2. Avaliação dos Processos de Negócios (Responsáveis Érico/Jonathan/José)

1.2.1. Avaliar com base na Importância, Disfunção e Viabilidade –	Érico/Jonathan/José
1.2.2. Estabelecer quais processos serão descobertos de forma detalhada –	Érico/Jonathan/José

1.3. Escopo do Ciclo de Melhorias – Tácio/Mateus Borges/Gian

2. Descoberta de Processos

2.1. Definição da Configuração de descoberta

2.1.1. A Configuração da Descoberta formaliza a equipe que irá trabalhar com a	descoberta de processos, deve incluir membros da equipe de Analistas de	Processos juntamente a funcionários da organização. [TODOS]

2.2. As evidências de coletas de informações

2.2.1. O grupo deve garantir que as informações coletadas sejam registradas no	repositório, bem como os modelos. [TODOS]

2.3. AS-IS

2.4. Evidências de Garantia de Qualidade de Processo

2.4.1. a Garantia da Qualidade deve ser assegurada considerando os três aspectos	de qualidade: Validade Semântica, Qualidade Sintática e Compreensibilidade

3. Análise de processos

3.1. O grupo de Analistas de Processos deve efetuar a Análise de Processos em	busca problemas para serem solucionados
3.2. Otimizar etapas dos processos
3.3. Redigir a Análise Qualitativa de Processos

4. Re-design de processos

4.1. TO-BE: Conjunto de Modelos de Processos de Negócios (em BPMN) que	representam o processo melhorado

ENTREGA: 23/03